## Foglio1
GRUPPO 2: ELIO GARGIULO, LUCA GIANNOTTA, LORENZO FORNARA, ALESSANDRO PERRONE - CLASSE 5DIN - ITT.G Fauser Novara - AS. 2019/20
PROGETTO DI INFORMATICA - IN CONCLUSIONE
N° Requisito | Tipo | Descrizione | Attività | Assegnato a: | Tempo previsto | Tempo impiegato | Stato di attività
1 | Tecnologico | Progetto e Repository su Github
|  |  | Registrazione su GitHub e creazione della repository | Gargiulo | 5 minuti | 5 minuti |  | Legenda:
|  |  | Gestione del gruppo e dei progetti su repository | Gargiulo | Durata progetto |  |  | In ritardo | In sviluppo | Terminata | Da iniziare
2 | Coordinamento | Coordinamento del gruppo
|  |  | Coordinamento dell'intero progetto e del team | Gargiulo | Durata progetto
3 | Usabilità | Accattivante, Semplice, Affidabile
|  |  | Qualità e Contenuti | Fornara | 60 minuti | 40 minuti
|  |  | Revisione e Test | Perrone | 20 minuti
4 | Funzionale | Accessibilità online
|  |  | Sviluppo del css | Perrone | 1 giorno | 5 ore
|  |  | Sviluppo del sito pagine html e php | Gargiulo | 5 giorni
|  |  | Sviluppo codice javascript | Giannotta | 1 giorno | 3 ore
5 | Funzionale | Implementazione DB su MariaDB
|  |  | Rappresentazione modello E/R | Gargiulo | 2 giorni | 30 minuti
|  |  | Implementazione modello logico | Perrone | 1 giorno | 20 minuti
|  |  | Creazione query | Giannotta, Fornara | 3 giorni | 60 minuti
6 | Tecnologico | Implementazione pdf con dati principali
|  |  | Creazione pdf contenente dati COVID19 (php) | Gargiulo | 5 giorni
PROGETTO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE - CONCLUSO
N° Requisito | Tipo | Descrizione | Attività | Assegnato a: | Tempo previsto | Tempo impiegato | Stato di attività
1 | Tecnologico | Progetto e Repository su Github
|  |  | Registrazione su GitHub e creazione della repository | Gargiulo | 5 minuti | 5 minuti
|  |  | Gestione del gruppo e dei progetti su repository | Gargiulo | Durata progetto
2 | Coordinamento | Coordinamento del gruppo
|  |  | Coordinamento dell'intero progetto e del team | Gargiulo | Durata progetto
3 | Usabilità | Accattivante, Semplice, Affidabile
|  |  | Qualità e Contenuti | Fornara | 60 minuti | 30 minuti
|  |  | Revisione e Test | Perrone | 20 minuti | 15 minuti
4 | Funzionale | Accessibilità online
|  |  | Sviluppo del css | Perrone | 1 giorno | 2 ore
|  |  | Sviluppo della web application java | Gargiulo | 5 giorni | 3 giorni
|  |  | Sviluppo codice javascript | Giannotta | 1 giorno | 1 giorno
5 | Funzionale | Implementazione DB su MariaDB
|  |  | Creazione Database in locale | Gargiulo | 2 giorni | 30 minuti
|  |  | Implementazione Database su LABS3 | Gargiulo | 1 giorno | 20 minuti
|  |  | Test con Query | Perrone,Fornara | 3 giorni | 60 minuti
6 | Tecnologico | Implementazione dati con grafici
|  |  | Codice Javascript dei grafici per la visualizzazione dei dati | Gargiulo, Giannotta | 5 giorni | 2 giorni
PROGETTO DI SISTEMI E RETI - CONCLUSO (SOGGETTO AD EVENTUALI CORREZIONI FUTURE)
N° Requisito | Tipo | Descrizione | Attività | Assegnato a: | Tempo previsto | Tempo impiegato | Stato di attività
1 | Tecnologico | Progetto e Repository su Github
|  |  | Registrazione su GitHub e creazione della repository | Gargiulo | 5 minuti | 5 minuti
|  |  | Gestione del gruppo e dei progetti su repository | Gargiulo | Durata progetto | Durata progetto
2 | Coordinamento | Coordinamento del gruppo
|  |  | Coordinamento dell'intero progetto e del team | Gargiulo | Durata progetto | Durata progetto
3 | Usabilità | Test della rete da Utente
|  |  | Revisione e Test di funzionalità totale | Perrone, Fornara | 20 minuti | 20 minuti
4 | Funzionale | Sviluppo della Rete
|  |  | Sviluppo della rete in Packet Tracer | Gargiulo | 4 giorni | 4 giorni
|  |  | Creazione del file pdf informativo | Gargiulo,Giannotta | 2 giorni | 1 giorno
PROGETTO DI GESTIONE PROGETTO - IN CORSO
N° Requisito | Tipo | Descrizione | Attività | Assegnato a: | Tempo previsto | Tempo impiegato | Stato di attività
1 | Tecnologico | Progetto e Repository su Github
|  |  | Registrazione su GitHub e creazione della repository | Gargiulo | 5 minuti | 5 minuti
|  |  | Gestione del gruppo e dei progetti su repository | Gargiulo | Durata progetto
2 | Coordinamento | Coordinamento del gruppo
|  |  | Coordinamento dell'intero progetto e del team | Gargiulo | Durata progetto
3 | Usabilità | Controllo dei lavori
|  |  | Revisione degli elaborati | Perrone, Fornara | 60 minuti
4 | Funzionale | Sviluppo degli elaborati
|  |  | Sviluppo della WBS | Gargiulo,Giannotta | 1 giorno | 1 giorno
|  |  | Sviluppo del file di avanzamento dei progetti | Gargiulo, Perrone | Durata progetto
|  |  | Sviluppo del Diagramma di Gantt | Fornara, Giannotta | 2 giorni