## Foglio1
Team di Lavoro 2: | Elio Gargiulo,Giannotta Luca,Fornara Lorenzo,Perrone Alessandro.
WBS | Tabella descrittiva dell'attività di gruppo
CODICE | DESCRIZIONE
A | Progetti di Informatica,Sistemi e Reti, Tecnologia e Progettazione
A1 | Pianificazione del progetto: L’attività di pianificazione è la prima che viene avviata e si chiude con la realizzazione del “Piano di progetto” e la sua valutazione. Il team di lavoro dopo aver letto e compreso nei minimi dettagli la traccia del progetto ha deciso di suddividere il carico di lavoro in modo tale che i membri di esso si trovino ad adoperare nel campo che sia più conforme alle loro qualità.
A1.1 | Obiettivi prefissati: L'obiettivo principale che il team di lavoro si è prefissato,per il progetto di Informatica è la creazione di una applicazione web php di ammistrazione dei dati forniti dalla protezione civile sul COVID-19 che risulti facile da comprendere,strutturata in modo ordinato,che riesca a soddisfare al meglio le esigenze dei visitatori di essa. In modo tale da ottenere un applicazione 100% affidabile e costantemente aggiornata. Nell'ambito del progetto di Tecnologia e Progettazione il team ha fissato come obiettivo la realizzazione di una applicazione web java dinamica impaginata in modo tale da semplificare il suo utilizzo e mostrare con relativi grafici i dati relativi alla pandemia da Covid-19, ottenendo così un'applicazione che rappresenti un punto di riferimento per chiunque necessiti di visualizzare i suddetti dati. Considerando invece il progetto relativo a Sistemi e Reti il team ha fissato come obiettivo quello di realizzare un infrastruttura informatica tra tre sedi che garantisca uno scambio di dati funzionale,più sicuro e all'avanguardia possibile.
A1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione: In base agli obiettivi definiti nel punto precedente si effettua una valutazione dei tempi e dei costi del progetto. I tempi che il team di lavoro ha fissato per la realizzazione dei suddetti lavori è di circa tre settimane lavorative con dei costi essenzialmente nulli.
A1.3 | Progettazione: Il team di lavoro si ritrova a discutere su come strutturare i progetti,considerando il punto di vista di tutti i membri del gruppo, portando in fine ad una visione univoca dei lavori finali. Sono stati pensati per lo sviluppo del progetto alcuni software fondamentali: IntelliJ IDEA, Cisco Packet Tracer, PHP Storm ed una piattaforma Database come LABS3.
A1.4 | Realizzazione: La realizzazione è il momento in cui tutti i membri del gruppo si ritrovano a lavorare alla parte dei progetti a loro assegnata con gli strumenti messi a disposizione per poi unire tutti i punti e completare i progetti nel tempo concordato. Verranno realizzati i due Database per Tp ed Informatica ed il file Packet Tracer contentente la struttura della rete realizzata.
A1.5 | Test: La fase dei test viene utilizzata per verificare che i progetti effettuati siano al 100% sicuri e realizzati nel rispetto dei punti prefissati dal team di lavoro.
A1.6 | Correzione: La fase di correzione viene utilizzata per correggere eventuali errori emersi dal collaudo nella fase precedente.
A1.7 | Pubblicazione: La pubblicazione è la fase nella quale i lavori di gruppo, 100% funzionanti e collaudati, vengono pubblicati e resi disponibili a chinque abbia la necessità di utilizzarli.