## Gantt
Creare un diagramma di Gantt in questo foglio di lavoro. Immettere il titolo di questo progetto nella cella B1. Il titolo della legenda si trova nella cella I1. Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni. | Progetto COVID-19 | [5 empty] | Legenda:
Immettere il nome della società nella cella B2. Una legenda si trova nelle celle da I2 a AC2. | Gruppo 2 | [5 empty] | Tecnologico |  |  |  |  | Funzionale |  |  |  |  | Usabilità |  |  |  |  | Coordinamento
Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio progetto nella cella F3 o usare la formula di esempio per trovare il valore della data minima dalla tabella Dati di Gantt. Data di inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella D3. | Elio Gargiulo, Luca Giannotta, Lorenzo Fornara, Alessandro Perrone |  | Data di inizio progetto: |  | 2020-04-14
|  |  | Data di fine progetto: |  | 2020-05-23
Un incremento scorrimento si trova nella cella F4. I mesi per le date nella riga 5 sono visualizzati a partire dalle celle da I4 fino alla cella BL4. Non modificare queste celle. Vengono aggiornate automaticamente in base alla data di inizio del progetto nella cella F3. |  |  | Incremento scorrimento: |  | 0 |  | aprile | [20 empty] | maggio | [27 empty] | giugno
Le celle da I5 a BL5 contengono il numero del giorno del mese per il Mese rappresentato nel blocco di celle sopra ogni cella di data e vengono calcolate automaticamente. Non modificare queste celle. La data corrente viene indicata in rosso (esadecimale AD3815) a partire dalla data odierna nella riga 5 per l’intera colonna di date fino alla fine della pianificazione del progetto. | time axis 2020-04-14 to 2020-06-08
Una barra di scorrimento si trova nelle celle da I6 a BL6. L'incremento per la paginazione dei dati è definito come 2 pagine alla volta e può essere configurato nelle impostazioni per la barra di controllo. Per andare avanti o indietro nella sequenza temporale, immettere un valore pari 0 o superiore della cella F4. Il valore 0 riporta all’inizio del grafico.
Questa riga contiene le intestazioni per la pianificazione di progetto che segue sotto di esse. Spostarsi da B7 a BL7 per ascoltare il contenuto. La prima lettera di ogni giorno della settimana per la data sopra l’intestazione, inizia nella cella I7 e continua fino alla cella BL7. I grafici delle sequenze temporali dei progetti sono generati automaticamente in base alla categoria, alla data di inizio e al numero di giorni immessi nella tabella Attività cardine. | Descrizione attività cardine | Categoria | Assegnata a | Avanzamento | Inizio | Numero di giorni | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l
Non eliminare questa riga. Questa riga è nascosta per proteggere una formula usata per evidenziare il giorno corrente all’interno della pianificazione di progetto.
Immettere le informazioni sul progetto a partire dalla cella B9 e fino alla cella G9. I dati di esempio si trovano nelle celle da B9 a G33. Immettere la descrizione dell’attività cardine, selezionare una categoria dall’elenco a discesa, assegnare qualcuno all’elemento, immettere l’avanzamento, la data di inizio e il numero di giorni necessari per il compito per iniziare a creare il grafico. L'istruzione successiva si trova nella cella A34. | Generale
| Registrazione su GitHub e Creazione della Repository | Tecnologico | Gargiulo | 100% | 2020-05-05 | 1
| Coordinamento del Gruppo | Coordinamento | Gargiulo | 100% | 2020-04-14 | 40
| Controllo dei Lavori,Qualità e Test | Usabilità | Fornara, Perrone | 100% | 2020-05-21 | 2
Gestione Progetto
| Sviluppo della WBS | Funzionale | Gargiulo, Giannotta | 100% | 2020-05-12 | 1
| Sviluppo del Diagramma di Gantt | Funzionale | Fornara,Giannotta | 100% | 2020-05-21 | 1
| Sviluppo del Project Initial Document | Funzionale | Gargiulo, Perrone | 100% | 2020-05-12 | 12
Informatica
| Sviluppo del css | Funzionale | Perrone | 100% | 2020-05-01 | 2
| Sviluppo del sito pagine html e php | Funzionale | Gargiulo | 100% | 2020-05-15 | 7
| Sviluppo codice javascript | Funzionale | Giannotta | 100% | 2020-05-03 | 1
| Rappresentazione modello E/R | Funzionale | Gargiulo | 100% | 2020-04-15 | 2
| Implementazione modello logico | Funzionale | Perrone | 100% | 2020-04-18 | 1
| Creazione pdf contenente dati COVID19 (php) | Tecnologico | Gargiulo | 100% | 2020-05-21 | 1
| Creazione query | Funzionale | Fornara,Giannotta | 100% | 2020-04-20 | 5
Tecnologia e Progettazione
| Sviluppo del css | Funzionale | Perrone | 100% | 2020-05-10 | 3
| Sviluppo della web application java | Funzionale | Gargiulo | 100% | 2020-05-15 | 5
| Sviluppo codice javascript | Funzionale | Giannotta | 100% | 2020-05-11 | 1
| Creazione Database in locale | Funzionale | Gargiulo | 100% | 2020-05-15 | 1
| Implementazione Database su LABS3 | Funzionale | Gargiulo | 100% | 2020-05-16 | 1
| Test con Query | Funzionale | Perrone, Fornara | 100% | 2020-05-18 | 1
| Codice Javascript dei grafici per la visualizzazione dei dati | Tecnologico | Gargiulo, Giannotta | 100% | 2020-05-18 | 2
Sistemi e Reti
| Sviluppo della rete in Packet Tracer | Funzionale | Gargiulo | 100% | 2020-05-13 | 3
| Creazione del file pdf informativo | Funzionale | Gargiulo, Giannotta | 100% | 2020-05-16 | 1
Questa è una riga vuota
Questa riga indica la fine dei dati sull’attività cardine di Gantt. NON immettere dati in questa riga. Per aggiungere altri elementi, inserire nuove righe sopra a questa. | Per aggiungere altri dati, inserire nuove righe SOPRA a questa.